## Sheet1
Travel costs
|  | DEV Team |  |  | DATA team |  | IT Team |  |  |  | DATA Team |  | IT Team
Activity ID | Project Manager | Senior | Backend | Frontend | Senior | Junior | Senior | Junior | Activity Cost | Project Manager | Senior | Junior | Senior | Junior | Activity budget
PHASE 1 | 400 | [7 empty] | 400 | 500 |  |  |  |  | 900
1.1 | 400 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 23600 | 300 | 0 |  |  |  | 23900
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Total | 800 | 23200 |  |  | 0 |  | 0 |  | 24000 | 800 | 0 |  |  |  | 24800
SPRINT 2 | 400 | [7 empty] | 400 | 500 |  |  |  |  | 900
2.1 | 400 | 23200 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23600 | 300 | 0 |  |  |  | 23900
1.2 | 400 | 0 |  |  | 16000 |  | 0 |  | 16400 | 300 | 9680 |  |  |  | 26380
Total | 1200 | 23200 |  |  | 16000 |  | 0 |  | 40400 | 1100 | 9680 |  |  |  | 51180
SPRINT 3 | 400 | [7 empty] | 400 | 500 |  |  |  |  | 900
3.1 | 400 | 23200 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23600 | 300 | 0 |  |  |  | 23900
1.3 | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 18400 |  | 18800 | 300 | 12360 |  |  |  | 31460
Total | 1200 | 23200 |  |  | 0 |  | 18400 |  | 42800 | 1100 | 12360 |  |  |  | 56260
SPRINT 4 | 400 | [7 empty] | 400 | 500 |  |  |  |  | 900
4.1 | 200 | 11600 |  |  | 0 |  | 0 |  | 11800 | 150 | 0 |  |  |  | 11950
4.2 | 200 | 11600 |  |  | 0 |  | 0 |  | 11800 | 150 | 0 |  |  |  | 11950
3.2 | 400 | 0 |  |  | 16000 |  | 0 |  | 16400 | 300 | 9680 |  |  |  | 26380
2.2 | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 18400 |  | 18800 | 300 | 12360 |  |  |  | 31460
Total | 1600 | 23200 |  |  | 16000 |  | 18400 |  | 59200 | 1400 | 22040 |  |  |  | 82640
SPRINT 5 | 400 | [7 empty] | 400 | 500 |  |  |  |  | 900
5.1 | 400 | 23200 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23600 | 300 | 0 |  |  |  | 23900
3.3 | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 18400 |  | 18800 | 300 | 12360 |  |  |  | 31460
Total | 1200 | 23200 |  |  | 0 |  | 18400 |  | 42800 | 1100 | 12360 |  |  |  | 56260
SPRINT 6 | 400 | [7 empty] | 400 | 500 |  |  |  |  | 900
6.1 | 400 | 23200 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23600 | 300 | 0 |  |  |  | 23900
5.2 | 400 | 0 |  |  | 16000 |  | 0 |  | 16400 | 300 | 9680 |  |  |  | 26380
4.3 | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 18400 |  | 18800 | 300 | 12360 |  |  |  | 31460
Total | 1600 | 23200 |  |  | 16000 |  | 18400 |  | 59200 | 1400 | 22040 |  |  |  | 82640
MILESTONE 1 – Workshop Systems Completed
| 5600 | 92800 |  |  | 32000 |  | 73600 |  | 204000 | 5000 | 68800 |  |  |  | 274200
SPRINT 7 | 400 | [7 empty] | 400 | 500 |  |  |  |  | 900
7.1 | 200 | 11600 |  |  | 0 |  | 0 |  | 11800 | 150 | 0 |  |  |  | 11950
7.2 | 200 | 11600 |  |  | 0 |  | 0 |  | 11800 | 150 | 0 |  |  |  | 11950
5.3 | 400 | 0 |  |  | 16000 |  | 0 |  | 16400 | 300 | 9680 |  |  |  | 26380
Total | 1200 | 23200 |  |  | 16000 |  | 0 |  | 40400 | 1100 | 12360 |  |  |  | 51180
SPRINT 8 | 400 | [7 empty] | 400 | 500 |  |  |  |  | 900
8.1 | 400 | 23200 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23600 | 300 | 0 |  |  |  | 23900
6.2 | 400 | 0 |  |  | 16000 |  | 0 |  | 16400 | 300 | 9680 |  |  |  | 26380
5.4 | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 18400 |  | 18800 | 300 | 12360 |  |  |  | 31460
Total | 1600 | 23200 |  |  | 16000 |  | 18400 |  | 59200 | 1400 | 22040 |  |  |  | 82640
SPRINT 9 | 400 | [7 empty] | 400 | 500 |  |  |  |  | 900
9.1 | 400 | 23200 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23600 | 300 | 0 |  |  |  | 23900
8.2 | 400 | 0 |  |  | 16000 |  | 0 |  | 16400 | 300 | 9680 |  |  |  | 26380
6.3 | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 18400 |  | 18800 | 300 | 12360 |  |  |  | 31460
Total | 1600 | 23200 |  |  | 16000 |  | 18400 |  | 59200 | 1400 | 22040 |  |  |  | 82640
SPRINT 10 | 400 | [7 empty] | 400 | 500 |  |  |  |  | 900
10.1 | 400 | 23200 |  |  | 0 |  | 0 |  | 23600 | 300 | 0 |  |  |  | 23900
9.2 | 400 | 0 |  |  | 16000 |  | 0 |  | 16400 | 300 | 9680 |  |  |  | 26380
7.3 | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 18400 |  | 18800 | 300 | 12360 |  |  |  | 31460
Total | 1600 | 23200 |  |  | 16000 |  | 18400 |  | 59200 | 1400 | 22040 |  |  |  | 82640
MILESTONE 2 – Customers Systems completed
| 4800 | 69600 |  |  | 48000 |  | 55200 |  | 177600 | 4200 | 66120 |  |  |  | 247920
SPRINT 11 | 400 | [7 empty] | 400 | 500 |  |  |  |  | 900
11.1 | 200 | 11600 |  |  | 0 |  | 0 |  | 11800 | 150 | 0 |  |  |  | 11950
11.2 | 200 | 11600 |  |  | 0 |  | 0 |  | 11800 | 150 | 0 |  |  |  | 11950
10.2 | 400 | 0 |  |  | 16000 |  | 0 |  | 16400 | 300 | 9680 |  |  |  | 26380
8.3 | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 18400 |  | 18800 | 300 | 12360 |  |  |  | 31460
Total | 1600 | 23200 |  |  | 16000 |  | 18400 |  | 59200 | 1400 | 22040 |  |  |  | 82640
SPRINT 12 | 400 | [7 empty] | 400 | 500 |  |  |  |  | 900
9.3 | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 18400 |  | 18800 | 300 | 12360 |  |  |  | 31460
Total | 800 | 0 |  |  | 0 |  | 18400 |  | 19200 | 800 | 12360 |  |  |  | 32360
SPRINT 13 | 400 | [7 empty] | 400 | 500 |  |  |  |  | 900
10.3 | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 18400 |  | 18800 | 300 | 12360 |  |  |  | 31460
Total | 800 | 0 |  |  | 0 |  | 18400 |  | 19200 | 800 | 12360 |  |  |  | 32360
SPRINT 14 | 400 | [7 empty] | 400 | 500 |  |  |  |  | 900
11.3 | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 18400 |  | 18800 | 300 | 12360 |  |  |  | 31460
Total | 800 | 0 |  |  | 0 |  | 18400 |  | 19200 | 800 | 12360 |  |  |  | 32360
MILESTONE 3 – Employees Systems completed
| 6400 | 92800 |  |  | 48000 |  | 73600 |  | 220800 | 6800 | 66120 |  |  |  | 293720
Total | 17600 | 255200 |  |  | 128000 |  | 202400 |  | 603200 | 16000 | 216080 |  |  |  | 835280